## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Het uitvoeren van exploritory test. | Stabiel1 | M | X
2 | Het uitvoeren van proces-cyclus test. | Stabiel1 | M | X |  |  | Userstory | Catergorie
3 | Het uitvoeren van state transition testing. | Stabiel1 | M | X |  |  | Als gebruiker wil ik een stabiel spel hebben in sprint 1. | Stabiel1
4 | Het uitvoeren van use case testing. | Stabiel1 | M | X |  |  | Als gebruiker wil ik een stabiel spel hebben in sprint 2. | Stabiel2
5 | Het uitvoeren van exploritory test. | Stabiel2 | M |  | X |  | Als gebruiker wil ik een stabiel spel hebben in sprint 3 | Stabiel3
6 | Het uitvoeren van proces-cyclus test. | Stabiel2 | M |  | X |  | Als gebruiker wil ik samen kunnen spelen met eenzelfde of een andere platform. | Multiplayer
7 | Het uitvoeren van state transition testing. | Stabiel2 | M |  | X |  | Als gebruiker wil ik mijn highscore en die van anderen kunnen zien. | Highscore
8 | Het uitvoeren van use case testing. | Stabiel2 | M |  | X |  | Als gebruiker wil in eenspel wat gemaakt is naar mijn voorkeur(doelgroep) | Doelgroep
9 | Het uitvoeren van exploritory test. | Stabiel3 | M |  |  | X | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een windows computer | Windows
10 | Het uitvoeren van proces-cyclus test. | Stabiel3 | M |  |  | X | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een android telefoon | Android
11 | Het uitvoeren van state transition testing. | Stabiel3 | M |  |  | X | Als product owner wil ik uml diagrammen | UML
12 | Het uitvoeren van use case testing. | Stabiel3 | M |  |  | X
13 | Onderzoeken van de techniek over crossplatform multiplayer. | Multiplayer | M | X
14 | Implementeren techniek van crossplatform multiplayer. | Multiplayer | M |  | X
15 | Testen van de implementatie van crossplatform multiplayer. | Multiplayer | M |  | X
16 | Aanmaken database. | Highscore | M |  | X
17 | Connectie leggen database. | Highscore | M |  | X
18 | Highscore pagina aanmaken. | Highscore | M |  | X
19 | Database data tonen op de highscore pagina. | Highscore | M |  | X
20 | Onderzoek doen naar de doelgroep. | Doelgroep | M | X
21 | Equete maken voor doelgroep test. | Doelgroep | M | X
22 | Doelgroeptest afnemen. | Doelgroep | M | X
23 | Spel aanpassen op de uislag van de doelgroeptest. | Doelgroep | M | X
24 | Assets vinden voor windows versie. | Windows | M | X
25 | Animatie maken voor windows verise. | Windows | M | X
26 | User interface maken voor windows versie. | Windows | M |  | X
27 | Textures vinden voor windows versie. | Windows | M | X
28 | speelbare map aanmaken voor windows versie. | Windows | M | X
29 | Singleplayer test modus(tutorial) maken voor windows versie. | WIndows | S |  |  | X
30 | Het maken van meerdere mappen voor de windows versie. | Windows | S |  |  | X
31 | Het implementeren van powerups voor de windows versie. | Windows | S |  |  | X
32 | Het implementeren van een chat functie voor de windows versie. | Windows | S |  |  | X
33 | Het implementeren van een kill/score counter voor de windows versie. | Windows | S |  |  | X
34 | Het implementeren van een opties menu in de windows versie. | Windows | M |  | X
35 | Het implementeren van geluid in de windows versie. | Windows | M |  | X
36 | Het aanmaken van een stop knop in de windows versie. | Windows | M |  | X
37 | Assets vinden voor android versie. | Android | M
38 | Animatie maken voor android versie. | Android | M | X
39 | User interface maken voor android versie. | Android | M | X
40 | Textures vinden voor android versie. | Android | M | X
41 | speelbare map aanmaken voor android versie. | Android | M | X
42 | Singleplayer test modus(tutorial) maken voor android versie. | Android | S |  |  | X
43 | Het maken van meerdere mappen voor de android versie. | Android | S |  |  | X
44 | Het implementeren van powerups voor de android versie. | Android | S |  |  | X
45 | Het implementeren van een chat functie voor de android versie. | Android | S |  |  | X
46 | Het implementeren van een kill/score counter voor de android versie. | Android | S |  |  | X
47 | Het implementeren van een opties menu in de android versie. | Android | M |  | X
48 | Het implementeren van geluid in de android versie. | Android | M |  | X
49 | Het aanmaken van een stop knop in de android versie. | Android | M |  | X
50 | aanmaken class diagram | UML | M |  |  | X

## Sprint 1 backlog
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik een stabiel spel hebben in sprint 1. | M | 8 | .-Het uitvoeren van een exploritory test. -Het uitvoeren van proces-cyclus test. -Het uitvoeren van state transition testing -het uitvoeren van use case testing. | .- Het hebben van een testrapport met een exploritory test, een proces-cyclus test, een state transition test en een use case test.
2 | Als gebruiker wil ik samen kunnen spelen met eenzelfde of een andere platform. | M | 8 | .-Onderzoeken van de techniek over crossplatform multiplayer. | .-Er moet genoeg informatie zijn om het te kunnen implementeren
3 | Als gebruiker wil in eenspel wat gemaakt is naar mijn voorkeur(doelgroep) | M | 12 | .-Onderzoek doen naar de doelgroep. -Equete maken voor doelgroep test. -Doelgroeptest afnemen -Spel aanpassen op de uitslag van de doelgroeptest | .-Er moet een equete gehouden zijn onder 20 mensen binnen de doelgroep. -Het spel moet aangepast zijn op de uitkomst van de doelgroeptest.
4 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een windows computer | M | 17 | .-Assets vinden voor windows versie -Animatie maken voor windows versie -Textures vinden voor windows versie -Speelbare map aanmaken voor windows versie. | .-Er moeten assets zijn. -Er moeten animaties zijn. -Er moeten textures zijn. -Er moet een speelbare map zijn
5 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een android telefoon | M | 18 | .-Animatie maken voor android versie. -User interface maken voor android versie. -Textures vind voor android versie. -Speelbare map aanmaken voor android versie. | .-Er moeten animaties zijn. -Er moet een interface zijn. -Er moeten textures zijn. -Er moet een speelbare map zijn.
63

## Sprint 2 backlog
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik een stabiel spel hebben in sprint 2. | M |  | .-Het uitvoeren van een exploritory test. -Het uitvoeren van proces-cyclus test. -Het uitvoeren van state transition testing -het uitvoeren van use case testing. | .- Het hebben van een testrapport met een exploritory test, een proces-cyclus test, een state transition test en een use case test.
2 | Als gebruiker wil ik samen kunnen spelen met eenzelfde of een andere platform. | M |  | .-Implementeren techniek van crossplatform multiplayer. -Testen van de implementatie van crossplatform multiplayer. -Testen van de implementatie van crossplatform multiplayer. | .-De multiplayer moet werkende zijn in alle versies
3 | Als gebruiker wil ik mijn highscore en die van anderen kunnen zien. | M |  | .-Aanmaken database. -Connectie leggen database. -Highscore pagina aanmaken. -Database data tonen op de highscore pagina. | .-Er moet eeen database izjn voor het bewaren van de scores -Er moet een highscore pagina zijn -De data van de database moet doorgegeven worden naar de highsore pagina
4 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een windows computer | M |  | .-User interface maken voor windows versie. -Het implementeren van een opties menu in de windows versie. -Het implementeren van geluid in de windows versie. -Het aanmaken van een stop knop in de windows versie. | .-Er moet een user interface zijn -Er moeteen opties menu zijn -Er moet gelud in hetspel zitten -Er moet een stop knop zijn
5 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een android telefoon | M |  | .-Het implementeren van een opties menu in de android versie. -Het implementeren van geluid in de android versie. -Het aanmaken van een stop knop in de android versie. | .-er moet een opties menu zijn -Het spel moet geluid hebben -Er moet een stopknop zijn

## Sprint 3 backlog
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik een stabiel spel hebben in sprint 3 | m | 8 | .- Het hebben van een testrapport met een exploritory test, een proces-cyclus test, een state transition test en een use case test.
2 | Als gebruiker wil ik mijn highscore en die van anderen kunnen zien. | m | 6 | Highscore pagina aanmaken. Database data tonen op de highscore pagina.
3 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een windows computer | s | 2 | Het implementeren van een chat functie voor de windows versie.
4 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen spelen op een android telefoon | s | 2 | Het implementeren van een chat functie voor de android versie.
5

## Sprint 1 burndown
| Begin | Eind dag 1 | Eind dag 2 | Eind dag 3 | Eind dag 4 | Eind dag 5
daadwerkelijke verloop | 63 | 63 | 49 | 35 | 20 | 0
perfecte perfecte verloop | 63 | 50 | 38 | 25 | 13 | 0

## Sprint 2 burndown
| Begin | Eind dag 1 | Eind dag 2 | Eind dag 3 | Eind dag 4 | Eind dag 5
daadwerkelijke verloop | 26 | 21 | 14 | 8 | 2 | 0
perfecte perfecte verloop | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 0